## Sheet1
Order | Task | Start | End
1 | Lower foundations | 2021-03-10 | 2021-03-17
2 | Lower deck framing | 2021-03-17 | 2021-03-24
3 | Primary columns | 2021-03-24 | 2021-03-31
4 | Open deck framing | 2021-03-31 | 2021-04-07
5 | Closed deck framing | 2021-04-07 | 2021-04-14
6 | Upper columns | 2021-04-14 | 2021-04-21
7 | Roof framing | 2021-04-21 | 2021-04-28
8 | Parking area | 2021-04-28 | 2021-05-05
9 | Walkway | 2021-05-05 | 2021-05-12
Formulas:
Start = [Start, row above]+7
End = [End, row above]+7